## План-график ПБ
Приложение к постановлению администрации Новокраснянского МО от 01.09.2020 г. №30
от 05.09.2020 г. № 30
План-график составления проекта бюджета Новокраснянского муниципального образования с указанием ответственных за выполнение мероприятий указанных планов-графиков и результатов их реализации
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) (не позднее) |  | Фактический срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) при наличии | Ответственный (ные) исполнитель (ли) |  |  |  | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы (при наличии) | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) | Фактический срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии)
[5 empty] | Код (ы) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Фамилия, имя и отчество руководителя (ей) ответственного (ых) исполнителя (ей) (структурного подразделения ответственного исполнителя) мероприятия плана-графика (при наличии) (ФИО, может быть указано несколько)
1 | Представление основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов | 2019-09-15 |  |  |  | Ведущий специалист | Администрация Новокраснянского муниципального образования | О.Т. Устинова
2 | Формирование доходной части бюджета сельского поселения (прогноз поступлений администрируемых доходов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 2019-10-15 |  |  |  | Ведущий специалист | Администрация Новокраснянского муниципального образования | О.Т. Устинова | Финансовое управление администрации Ершовского района
3 | Формирование расходной части бюджета поселения (предоставление форм обоснования бюджетных ассигнований) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 2019-10-15 |  |  |  | Ведущий специалист | Администрация Новокраснянского муниципального образования | О.Т. Устинова | Финансовое управление администрации Ершовского района
4 | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 2019-11-01 |  |  |  | Ведущий специалист | Администрация Новокраснянского муниципального образования | О.Т. Устинова
5 | Представление перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов | 2019-10-15 |  |  |  | Ведущий специалист | Администрация Новокраснянского муниципального образования | О.Т. Устинова | Финансовое управление администрации Ершовского района
6 | Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2020 год, составление и утверждения среднесрочного плана на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 2019-11-15 |  |  |  | Ведущий специалист | Администрация Новокраснянского муниципального образования | О.Т. Устинова | Совет Новокраснянского муниципального образования
Глава Новокраснянского муниципального образования Е.Ю. Кузнецова