АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017 г.                                                                                              № 12

О ликвидации Муниципального

казенного учреждения «Новосельский

СДК»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новосельского муниципального образования, администрация Новосельского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение «Новосельский СДК» (далее – учреждение), расположенное по адресу: Саратовская область, Ершовский район, пос. Новосельский, ул. Молодежная д.7.

2. Директору учреждения Ганиной Анне Николаевне предупредить работников учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, с предоставлением льгот и гарантий, в срок до 17 апреля 2017 г.

3. Создать ликвидационную комиссию учреждения и утвердить ее состав согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения. Ликвидационная комиссия от имени учреждения выступает в суде.

4. Утвердить план по ликвидации учреждения согласно Приложения №2 к настоящему постановлению.

5. Постановление № 10 от 07.04.2017 г. « О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Новосельский СДК» отменить.

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в сети интернет.

И.о. главы администрации

Новосельского МО :                                                         Н.А. Королёва.

Приложение №1 к постановлению                       администрации Новосельского муниципального образования

от 12.04.2017 г. № 12

Состав ликвидационной комиссии

муниципального казенного учреждения

«Новосельский  СДК»

Председатель комиссии: Ганина Анна Николаевна.

Заместитель председателя комиссии: Елисеева Елена Геннадьевна.

Члены комиссии:

1. Гамова Наталья Владимировна.

2. Кормеева Елена Анатольевна.

3. Ганин Константин Валентинович.

Приложение №2 к постановлению                          администрации Новосельского муниципального образования

от 12.04.2017 г. № 12

План мероприятий

по ликвидации муниципального казенного учреждения

«Новосельский СДК»

| № | Наименование и содержание мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий информации в органы службы занятости о предстоящем проведении мероприятий по ликвидации и возможном расторжении трудовых договоров с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника (пункт 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | До 17.04.2017г. |
| 2 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России №9 по Саратовской области: - уведомления о принятии решения о ликвидации; - уведомления о формировании ликвидационной комиссии | В трехдневный срок с момента принятия решения о ликвидации |
| 3 | Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» информационного сообщения о ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть меньше двух месяцев с момента публикации | В течении пятнадцати дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 4 | Предупреждение работников МКУ «Новосельский СДК» персонально под расписку о предстоящем высвобождении не менее чем за два месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации) | До 17.04.2017г. |
| 5 | Письменное уведомление внебюджетных фондов и банков о начале ликвидации | В течении трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 6 | Выявление кредиторов и уведомление их о ликвидации, сверка задолженности, составление реестра кредиторов | В течении двадцати дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества | В течении пятнадцати дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 8 | Принятие мер по сохранности имущества | до окончания ликвидации |
| 9 | Рассмотрение требований кредиторов. Заявление, в случае необходимости, возражений по предъявленным требованиям кредиторов, установление размера и очередности удовлетворения требований. Ведение реестра требований кредиторов | до момента формирования промежуточного ликвидационного баланса |
| 10 | Составление промежуточного ликвидационного баланса, его утверждение органом принявшим решение о ликвидации юридического лица | По истечению двух месяцев с момента публикации информации о ликвидации |
| 11 | Направление в Межрайонную ИФНС России №9по Саратовской области уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса с приложением промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов. Предоставление промежуточного ликвидационного баланса в финансовое управление администрации ЕМР |  |
| 12 | Расчет с кредиторами |  |
| 13 | Оформление обходного листа в Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области (налоговые проверки и расчет с бюджетом) |  |
| 14 | Передача имущества в собственность Ершовского муниципального образования |  |
| 15 | Подготовка и сдача документов на государственное хранение в архив |  |
| 16 | Обеспечение закрытия лицевого (ых) счета (ов) управления | В течении семи дней с момента завершения расчетов с кредиторами |
| 17 | Составление ликвидационного баланса, утверждение | После завершения расчетов с кредиторами |
| 18 | Предоставление ликвидационного баланса в финансовое управление администрации ЕМР | В течение одного рабочего дня после утверждения ликвидационного баланса |
| 19 | Подготовка и подача документов для снятия с учёта во внебюджетных фондах, в Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области, исключения из ЕГРЮЛ |  |
| 20 | Получение из Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией | не более пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган |
| 21 | Представление собственнику копии свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией и документов для внесения изменений в Реестр имущества, находящегося в собственности муниципального образования | В течение одного рабочего дня с момента его получения |
| 22 | Увольнение работников МКУ «Новосельский СДК» | 19.06.2017 г. |
| 23 | Представление отчета о завершении процедуры ликвидации с приложением подтверждающих документов | В течение трех дней с момента получения свидетельства |